## прил.1
Приложение № 1
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
ООО "РЭК"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Утвержденный план 2022 года | [7 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана 2022 года | [7 empty] | Утвержденный план 2023 года | [7 empty] | Утвержденный план 2024 года | [7 empty] | Итого (план) | [7 empty] | Итого (Утвержденный план с учетом предложения по корректировке)
[6 empty] | Утвержденный план |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  |  | Утв. план | Предложение по корректировке | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2022 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2022 г. | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам), в т.ч. | амортизация | прибыль на капитальные вложения | возврат налога на добавленную стоимость | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам), в т.ч. | амортизация | прибыль на капитальные вложения | возврат налога на добавленную стоимость | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам), в т.ч. | амортизация | прибыль на капитальные вложения | возврат налога на добавленную стоимость | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам), в т.ч. | амортизация | прибыль на капитальные вложения | возврат налога на добавленную стоимость | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам), в т.ч. | амортизация | прибыль на капитальные вложения | возврат налога на добавленную стоимость | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам), в т.ч. | амортизация | прибыль на капитальные вложения | возврат налога на добавленную стоимость | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64
1. | Приобретение имущества общего и специального назначения
2. | Приобретение ИТ-имущества | [62 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Оснащение интеллектуальной системой учета | [62 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Оборудование многоквартирных жилых домов интеллектуальной системой учета | L_РЭК.01 | 2022 | 2024 | 2024 |  | 106.7098 | 2021-04-01 |  | 65.0648 | 2022-04-14 | 115.052 | 71.771 | 115.052 | 71.771 | 43.5848 |  |  | 43.5848 | 2.0284 | 34.8204 | 6.736 |  | 0.30391 |  |  |  | 0.25326 |  | 0.050652 |  | 32.7519 |  |  | 32.7519 | 6.9187 | 20.3825 | 5.4507 |  | 38.7153 |  |  | 38.7153 | 10.5457 | 21.7254 | 6.4441 |  | 115.052 |  |  | 115.052 | 19.4928 | 76.9283 | 18.6308 |  | 71.771 |  |  |  | 17.7177 | 42.1079 | 11.9454 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 0
4. | Иные проекты | [62 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [5 empty] | 106.7098 |  |  | 65.0648 |  | 115.052 | 71.771 | 115.052 | 71.771 | 43.5848 |  |  | 43.5848 | 2.0284 | 34.8204 | 6.736 |  | 0.30391 |  |  |  | 0.25326 | 0 | 0.050652 |  | 32.7519 |  |  | 32.7519 | 6.9187 | 20.3825 | 5.4507 |  | 38.7153 |  |  | 38.7153 | 10.5457 | 21.7254 | 6.4441 |  | 115.052 | 0 | 0 | 115.052 | 19.4928 | 76.9283 | 18.6308 |  | 71.771 | 0 | 0 | 0 | 17.7177 | 42.1079 | 11.9454 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 0
[20 empty] | 36.8488 | [15 empty] | 27.3012 | [7 empty] | 32.2711
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253.26
303.912
50.652

## прил.2
Приложение № 2
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
ООО "РЭК"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [5 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет,млн.рублей (без НДС)
[8 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  | Утвержденный план на 01.01.2021 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2021 года |  | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год | Итого (план) | Итого (Предложение по корректировке утвержденного плана)
|  |  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | Всего, в т.ч.: | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | План
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1. | Приобретение имущества общего и специального назначения
2. | Приобретение ИТ-имущества | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
3. | Оснащение интеллектуальной системой учета | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Оборудование многоквартирных жилых домов интеллектуальной системой учета | L_РЭК.01 | 2022 | 2024 | 2024 | 89.4479 | 54.2356 | 96.4211 | 96.4211 |  | 59.8256 | 59.8256 |  | 89.4479 | 96.4211 | 54.2356 | 59.8256 | 36.8488 | 0.25326 | 27.3012 | 32.2711 | 96.4211 | 59.8256 | 0 | 0 | -2.5535e-15 | 0
4. | Иные проекты | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 89.4479 | 54.2356 | 96.4211 | 96.4211 | 0 | 59.8256 | 59.8256 |  | 89.4479 | 96.4211 | 54.2356 | 59.8256 | 36.8488 | 0.25326 | 27.3012 | 32.2711 | 96.4211 | 59.8256 | 0 | 0 | -2.5535e-15 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## прил.3
Приложение № 3
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
ООО "РЭК"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) |  |  |  | Ввод объектов инвестиционной деятельности(мощностей) в эксплуатацию
[7 empty] | 2022 год |  | 1 квартал 2022 года |  | 2 квартал 2022 года |  | 3 квартал 2022 года |  | 4 квартал 2022 года |  | 2022 год |  | 1 квартал 2022 года |  | 2 квартал 2022 года |  | 3 квартал 2022 года |  | 4 квартал 2022 года |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого
|  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Утвержденный план |  | Утвержденный план |  | Утвержденный план |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Утвержденный план |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | шт. | Другое | шт. | Другое | шт. | Другое | шт. | Другое | шт. | Другое | шт. | Другое | шт. | Другое | шт. | Другое | шт. | Другое | шт. | Другое | шт. | Другое | шт. | Другое | шт. | Другое | шт. | Другое | шт. | Другое | шт. | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1. | Приобретение имущества общего и специального назначения | [33 empty] | 0 | 0
2. | Приобретение ИТ-имущества
3. | Оснащение интеллектуальной системой учета | [33 empty] | 0 | 0
3.1. | Оборудование многоквартирных жилых домов интеллектуальной системой учета | L_РЭК.01 | 17511 | 4463 | 11590 | 4462 | 5977 | 1 |  |  |  |  | 2989 | 1 | 2988 |  | 56 | [5 empty] | 56 |  |  |  | 5364 | 2217 | 6170 | 2245 | 17511 | 4463 | 11590 | 4462 | 0 | 0
4. | Иные разделы, отражающие специфику деятельности общества всего, в т.ч.:

## прил.4
Приложение № 4
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3 План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
ООО "РЭК"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) |  | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
[5 empty] | 2022 год |  | 1 квартал 2022 года |  | 2 квартал 2022 года |  | 3 квартал 2022 года |  | 4 квартал 2022 года |  | 2022 год |  | 1 квартал 2022 года |  | 2 квартал 2022 года |  | 3 квартал 2022 года |  | 4 квартал 2022 года |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого
[5 empty] | План |  | План |  | План |  | План |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | План |  | План |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства
[5 empty] | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 21 | 22
1. | Приобретение имущества общего и специального назначения | [31 empty] | 0 | 0
2. | Приобретение ИТ-имущества
3. | Оснащение интеллектуальной системой учета | [31 empty] | 0 | 0
3.1. | Оборудование многоквартирных жилых домов интеллектуальной системой учета | L_РЭК.01 | 96.4211 | 59.8256 |  | 36.8488 | [5 empty] | 23.1054 |  | 13.7433 |  | 0.25326 | [5 empty] | 0.25326 |  |  |  | 27.3012 |  | 32.2711 | 0 | 96.4211 | 0 | 59.8256 | 0 | 4.4076e-08
4. | Иные проекты
| Итого: |  | 96.4211 | 59.8256 | 0 | 36.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1054 | 0 | 13.7433 |  | 0.25326 | [5 empty] | 0.25326 |  |  | 0 | 27.3012 | 0 | 32.2711 | 0 | 96.4211 | 0 | 59.8256
[33 empty] | 0 | 0

## прил.5
Приложение № 5
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы3)
ООО "РЭК"
полное наименование субъекта электроэнергетики
_______ КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ________________________
наименование субъекта Российской Федерации
млн. рублей
№ п/п | Показатель | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год | Итого | Итого
|  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Утвержденный план | План | План
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7
Источники финансирования инвестиционной программы всего (I+II), в том числе: |  | 43.5848 | 0.30391 | 32.7519 | 38.7153 | 115.052 | 71.771 | 0
I | Собственные средства всего, в том числе: | 43.5848 | 0.30391 | 32.7519 | 38.7153 | 115.052 | 71.771 | 0
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 34.8204 | 0 | 20.3825 | 21.7254 | 76.9283 | 42.1079 | 0
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам)
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам всего, в том числе | 34.8204 | 0 | 20.3825 | 21.7254 | 76.9283 | 42.1079
1.1.3 | прочая прибыль
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | 2.0284 | 0.25326 | 6.9187 | 10.5457 | 19.4928 | 17.7177 | 0
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах), всего, в том числе: | 2.0284 | 0.25326 | 6.9187 | 10.5457 | 19.4928 | 17.7177
1.2.1.1 | реализация электрической энергии и мощности | 2.0284 | 0.25326 | 6.9187 | 10.5457 | 19.4928 | 17.7177 | 0
1.2.2 | прочая текущая амортизация
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:
1.2.3.1 | Реализация электрической энергии и мощности
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость | 6.736 | 0.050652 | 5.4507 | 6.4441 | 18.6308 | 11.9454 | 0
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе:
1.4.1 | средства от эмиссии акций
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года
II | Привлеченные средства, всего, в том числе:
2.1 | Кредиты
2.2 | Облигационные займы
2.3 | Векселя
2.4 | Займы организаций
2.5 | Бюджетное финансирование
2.5.1 | средства федерального бюджета
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах
2.6 | Использование лизинга
2.7 | Прочие привлеченные средства